## Sheet1
2023年广水市重点项目计划表
填报单位:广水市卫生健康局 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 项目业主 | 建设地点 | 主要建设 内容和规模 | 开工时间 | 总投资 | 年度计划投资 | 年度工作目标 | 前期工作情况 |  |  |  |  | 项目联系人
[10 empty] | 审核备 | 规划 | 环评 | 用地 | 其他
1 | 广水市第一人民医院余店分院综合楼 | 2020-4213 81-84-01-067685 | 广水市余店 镇中心卫生院 | 余店镇北 街13号 | 项目占地面积3 0亩（19998平方米），总建筑面积为16000平方米，为全框架结构，建筑高度≤28米，建筑物层数≤7层，均按医疗用房标准改造建设。建设内容:业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统。 | 2022-01-01 | 10500 | 3000 | 完成90% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 | 董大义
2 | 广水市长岭镇中心卫生院整体搬迁项目 | 2019-4213 81-84-01-054636 | 广水市长岭 镇中心卫生院 | 长岭镇 新区 | 项目占地面38.8亩（25857.7平方米），建筑占地面积4928.5平方米，总建筑面积为21918.4平方米。建设内容: 新建综合楼、住院部、医养中心（护理型床位及养老床位分别为165张、135张）、发热门诊及其它建筑。以上建筑均按医疗用房标准建设，配套消防、电梯、中心供氧等相关医养辅助设施。建成后病床为99张。 | 2023-03-01 | 9450 | 3200 | 完成50% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 | 陈明生
3 | 广水市郝店镇中心卫生院整体搬迁项目 | 2104-4213 81-04-01-942269 | 广水市郝店 镇中心卫生院 | 郝店镇拥 军路 | 征地35亩，建筑 面积17000平方米。拟建业务楼、住院楼、公卫楼、医养综合楼和发热门诊各一栋，配置CT、DR、生化、彩超等设备。 | 2023-04-01 | 8300 | 5500 | 完成50% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 | 王 奎
4 | 广水市骆店镇卫生院整体迁建项目 | 2112-4213 81-04-01-184962 | 广水市骆店 镇卫生院 | 骆店镇骆 店街道 | 征地33亩，拟建5 层业务综合楼，设门诊、住院部、公卫、行管等区，建筑面积11000平方米，配置CT、DR、生化、彩超等设备。 | 2023-04-01 | 8000 | 3227 | 完成50% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 | 陈才训
5 | 广水市白泉卫生院整体搬迁项目 | 2020-42138 1-84-01-005790 | 广水市白泉 卫生院 | 广水街道 芦兴社区芦兴大道北端 | 征地42亩，拟 建业务楼、公卫楼、行政楼、发热门诊各一栋，建筑面积7990平方米；配置电梯、CT、DR等大型设备。 | 2022-04-01 | 6000 | 2700 | 完成90% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 无 | 徐剑锐