## 封面
广水市部门（单位）预算项目申报表
项目名称：广水市(广水城区)城市排水设施项目
项目编码：42138123172T000000121
项目单位（盖章）：
主管部门：广水市广水街道办事处
审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审
申报日期：2023年 7月15日
部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 财政归口业务股室审批意见：
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日

## 基本信息
项目基本信息
二级项目名称 | 城乡基础设施建设 | 二级项目代码 | 42138123172T000000114 | 一级项目编码 | 421381231720030000108
一级项目名称 | 重大政策执行管理 | 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目性质 | 持续性项目
项目安排频度 | 常年性项目 | 项目属性 | 持续性项目 | 主管处室 | 经济建设股
主管部门 | 广水市广水街道办事处本级 | 单位 | 广水市广水街道办事处本级 | 编报模板 | 自定义模板
项目开始年度 | 2023年 | 项目期限 | 5 | 分配方式 | 因素法
项目来源 |  | 职能职责 | 广水办事处预算管理 | 是否基建项目 | 否
是否科研项目 | 否 | 是否追踪 | 否 | 去向单位
上级转移支付项目 |  | 是否使用上级转移支付资金： |  | 负责人姓名 | 李全平
负责人电话 | 15997891678 | 邮编 | 432721 | 单位地址 | 广水市广水街道办事处桐柏大道特1号
是否投资评审 | 否 | 是否新增资产 | 否 | 是否债务类项目 | 否
是否填报附件 | 是 | 是否填报绩效 | 是 | 项目总额 | 11265000
项目立项依据 |  |  |  | 其中：社会投入资金（元）
项目概述 | 使广水城区排水设施完善畅通，进一步完善城市基础设施建设。
项目实施方案
一般转移性支付计算标准及方法

## 测算表
项目测算表
序号 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 单价（元） | 计量单位 | 计量数 | 测算数（元） | 审核数（元） | 测算依据及说明
1 | M0001-自定义 | [5 empty] | 11265000
|  | 排水沟改造 |  | 8751316 |  | 1 | 8751316 |  | 依据项目预算评审结论排水沟改造8830米，每米综合价991元。合计8751316元。
|  | 项目税费 |  | 1257324 |  | 1 | 1257324 |  | 依据项目预算评审结论增值税820996元，各项规费436328元。合计1257324元。
|  | 道路修复改造 |  | 220000 |  | 1 | 220000 |  | 依据项目预算评审结论需要修复道路1000米，每千米220000元，合计220000元。
|  | 清除淤泥 |  | 936360 |  | 1 | 936360 |  | 依据项目预算评审结论需要清除淤泥6120立方米，每立方米153元，合计936360元。
|  | 景观绿化 |  | 100000 |  | 1 | 100000 |  | 依据项目规划要求需种植桂花，海棠，月季等景观树500株，平均每株200元，合计100000元。

## 分年度计划支出表
分年度支出计划表
序号 | 年度 | 申报数（元） | 审核数（元）
1 | 2023 | 11265000

## 绩效目标表
绩效目标表
中期绩效目标： | 排水沟改造及景观绿化工程建设
年度绩效目标： | 排水沟改造及景观绿化工程建设

## 总体绩效指标表
绩效指标表
| 总体绩效指标 起始年： | 起始年：2023年 |  |  | 终止年：2024年
序号 | 指标名称 | 前年 指标值 | 上年 指标值 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值说明 | 指标值确定依据 | 绩效指标来源
1 | 产出指标
数量指标
| 排水沟改造长度 |  |  | = | 8330 | 米 | 依据项目预算评审结论排水沟改造8830米，每米综合价991元。合计8751316。 | 计划标准
| 道路修复改造长度 |  |  | = | 1000 | 米 | 依据项目预算评审结论需要修复道路1000米，每千米220000元，合计220000元。 | 计划标准
| 清除淤泥体积 |  |  | = | 6120 | 立方米 | 依据项目预算评审结论需要清除淤泥6120立方米，每立方米153元，合计936360元。 | 计划标准
| 景观绿化 |  |  | = | 500 | 株 | 依据项目规划要求需种植桂花，海棠，月季等景观树500株，平均每株200元，合计100000元。 | 计划标准
质量指标
| 工程 验收合格率 |  |  | ≥ | 98 | % | 排水沟改造工程合格率达到98% | 行业标准
| 淤泥清除完成率 |  |  | ≥ | 98 | % | 清除淤泥工程合格率达到98% | 行业标准
| 道路改造竣工验收合格率 |  |  | ≥ | 98 | % | 道路改造竣工验收合格率达到98% | 行业标准
| 绿化苗木成活率 |  |  | ≥ | 98 | % | 绿化苗木成活率达到98% | 行业标准
时效指标
| 项目按计划完工 |  |  | 定性 | 2024 | 年 | 按时完成 | 计划标准
成本指标
| 经济成本指标 |  |  |  |  | 元
| 排水沟改造成本 |  |  | ≤ | 8751316 | 元 | 依据项目预算评审结论排水沟改造8830米每米综合价991元。合计8751316。 | 计划标准
| 道路修复改造成本 |  |  | ≤ | 220000 | 元 | 依据项目预算评审结论需要修复道路1000米，每千米220000元，合计220000元。 | 计划标准
| 清除淤泥成本 |  |  | ≤ | 936360 | 元 | 依据项目预算评审结论需要清除淤泥6120立方米，每立方米153元，合计936360元。 | 计划标准
| 景观绿化成本 |  |  | ≤ | 100000 | 元 | 依据项目规划要求需种植桂花，海棠，月季等景观树500株，平均每株200元，合计100000元。 | 计划标准
| 项目税费金额 |  |  | ≤ | 1257324 | 元 | 依据项目预算评审结论增值税820996元，各项规费436328元。合计1257324元。 | 计划标准
2 | 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
| 市政基础设施水平 |  |  | 定性 | 有效提升 |  | 明显改善 | 其他标准
| 城区排水能力 |  |  | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 其他标准
生态效益指标
| 河道生态环境 |  |  | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 其他标准
可持续影响指标
3 | 满意度指标
| 受益群众满意度 |  |  | ≥ | 95 | % | 人民群众对环境卫生满意度提高 | 其他标准

## 年度绩效指标表
绩效指标表
| 总体绩效指标 起始年： |  | 2023年 |  | 终止年： | 2024年
序号 | 指标名称 | 前年 指标值 | 上年 指标值 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值说明 | 指标值确定依据 | 绩效指标来源
1 | 产出指标
数量指标
| 排水沟改造长度 |  |  | = | 8330 | 米 | 依据项目预算评审结论排水沟改造8830米，每米综合价991元。合计8751316。 | 计划标准
| 道路修复改造长度 |  |  | = | 1000 | 米 | 依据项目预算评审结论需要修复道路1000米，每千米220000元，合计220000元。 | 计划标准
| 清除淤泥体积 |  |  | = | 6120 | 立方米 | 依据项目预算评审结论需要清除淤泥6120立方米，每立方米153元，合计936360元。 | 计划标准
| 景观绿化 |  |  | = | 500 | 株 | 依据项目规划要求需种植桂花，海棠，月季等景观树500株，平均每株200元，合计100000元。 | 计划标准
质量指标
| 工程验收合格率 |  |  | ≥ | 98 | % | 排水沟改造工程合格率达到98% | 行业标准
| 淤泥清除完成率 |  |  | ≥ | 98 | % | 清除淤泥工程合格率达到98% | 行业标准
| 道路改造竣工验收合格率 |  |  | ≥ | 98 | % | 道路改造竣工验收合格率达到98% | 行业标准
| 绿化苗木成活率 |  |  | ≥ | 98 | % | 绿化苗木成活率达到98% | 行业标准
时效指标
| 项目按计划完工 |  |  | 定性 | 2024 | 年 | 按时完成 | 计划标准
成本指标
| 经济成本指标 |  |  |  |  | 元
| 排水沟改造成本 |  |  | ≤ | 8751316 | 元 | 依据项目预算评审结论排水沟改造8830米每米综合价991元。合计8751316。 | 计划标准
| 道路修复改造成本 |  |  | ≤ | 220000 | 元 | 依据项目预算评审结论需要修复道路1000米，每千米220000元，合计220000元。 | 计划标准
| 清除淤泥成本 |  |  | ≤ | 936360 | 元 | 依据项目预算评审结论需要清除淤泥6120立方米，每立方米153元，合计936360元。 | 计划标准
| 景观绿化 |  |  | ≤ | 100000 | 元 | 依据项目规划要求需种植桂花，海棠，月季等景观树500株，平均每株200元，合计100000元。 | 计划标准
| 项目税费金额 |  |  | ≤ | 1257324 | 元 | 依据项目预算评审结论增值税820996元，各项规费436328元。合计1257324元。 | 计划标准
2 | 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
| 市政基础设施水平 |  |  | 定性 | 有效提升 |  | 明显改善 | 其他标准
| 城区排水能力 |  |  | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 其他标准
生态效益指标
| 河道生态环境 |  |  | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 其他标准
可持续影响指标
3 | 满意度指标
| 受益群众满意度 |  |  | ≥ | 95 | % | 人民群众对环境卫生满意度提高 | 其他标准