广水市2023年度设备购置预算项目绩效自评表

填报日期： 2024  年 3 月 25日    自评总分：95  单位领导审签：

| 项目名称 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 广水市吴店镇卫生院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 广水市卫生健康局 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 孙黎 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源和执行情况 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 46 | 98% |
| 项目年度 目标 | 1.完成医疗设备更新任务 2、完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目共性指标权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策 2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 1.单位财务管理制度1分； 2.项目管理制度1分； 3.有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  | 1.运行监管记录3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 1.项目绩效目标完整1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3.按时申报绩效目标2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标1： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 （指标名称） | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 |
|  | 成本指标15分 | 经济成本指标 | 专用设备购置 | 10 | ≤38.8万元 | =38万元 | 9 |  |
|  |  |  | 通用设备购置 | 10 | ≤8.2万元 | = 8万元 | 9 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标35分 | 数量 指标 | 购置通用设备数量 | 5 | =14台 | 14台 | 5 |  |
|  |  |  | 购置专用设备数量 | 5 | =15台 | 15台 | 5 |  |
|  |  | 质量 指标 | 购置通用设备质量合格率 | 5 | =100％ | =100％ | 5 |  |
|  |  |  | 购置专用设备质量合格率 | 5 | =100％ | =100％ | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 采购完成时间 | 5 | 一年内完成 | 完成 | 5 |  |
|  | 效益指标25分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 | 10 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 专用设备使用年限 | 5 | 72个月 | 72个月 | 5 |  |
|  |  |  | 通用设备使用年限 | 5 | 72个月 | 72个月 | 5 |  |
|  | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | 10 | ≧95% | 95% | 9 |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 9 |  |
| 合计 | 85 | 85 |  | 85 |  |  | 81 |  |